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Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.03.2024 г.                                                                                                № 20/1
О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 № 84 (в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 № 84, от 23.09.2016 № 53, от 14.08.2017 № 87, от 25.04.2022 № 71/2022, от 25.05.2022 № 84/2022) (далее – проект изменений в Правила), включающий изменение предельного параметра – «предельная высота зданий, строений, сооружений» (строка 20) статьи 26 территориальной зоны «Зона культурно-просветительского назначения (О2)» с «22,5 (двадцать два с половиной) м» на «45 (сорок пять) м» в отношении основных видов разрешенного использования:

- «Религиозное использование (3.7)»;

- «Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)»;

- «Религиозное управление и образование (3.7.2)»,

в срок до 02.04.2024.

2. Разместить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Комиссия) утвержденный постановлением администрации «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.03.2024
№ 16 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 09.10.2013 № 19 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области»», на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru в разделе «Градостроительство», подразделе «Правила землепользования и застройки», во вкладке «Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области».

3. Разместить порядок деятельности Комиссии (положение о Комиссии) на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru в разделе «Градостроительство», подразделе «Правила землепользования и застройки», во вкладке «Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области».
4. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению и разместить его на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru в разделе «Градостроительство», подразделе «Правила землепользования и застройки», во вкладке «Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мусорка» и на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области
	А.В. Трифанихин


Приложение №1
к постановлению Администрации 
сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области 

от 20.03.2024 года № 17
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области
	№
	Мероприятие
	Исполнитель
	Сроки проведения мероприятий (ориентировочная дата исполнения)

	1
	Подача заявителем*обращения в  Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский  Самарской области  (далее – Комиссия)
	Заявитель *

(- либо Администрация сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский  Самарской области (далее – Администрация с.п. Мусорка) 
- либо

Религиозная организация «Троицкий женский монастырь»)
	До 15.03.2024

	2
	Рассмотрение заявления о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с.п. Мусорка (далее – Проект изменений в ПЗЗ)  Комиссией.

Составление протокола и заключения с рекомендациями Комиссии.

Направление подписанного протокола и заключения Комиссии Главе с.п. Мусорка.
	Комиссия
	До 19.03.2024

До 20.03.2024

До 21.03.2024

	3
	Принятие Главой с.п. Мусорка решения (постановления) о подготовке Проекта изменений в  ПЗЗ с учетом рекомендаций заключения Комиссии, одновременно с утверждением состава и порядка деятельности комиссии по подготовке Проекта изменений в ПЗЗ.
	Администрация 
с.п. Мусорка
	До 22.03.2024

	4
	Обеспечение Главой Администрации с.п. Мусорка опубликования сообщения о принятии решения (постановления) о внесении изменений ПЗЗ и размещения указанного сообщения на официальном сайте с.п. Мусорка в сети "Интернет".
	Администрация 
с.п. Мусорка
	Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проекта изменений в ПЗЗ 

(до 22.03.2024)

	5
	Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц, поступивших в Комиссию после опубликования сообщения о принятии решения (постановления) о внесении изменений ПЗЗ и размещения указанного сообщения на официальном сайте с.п. Мусорка в сети "Интернет".

Подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) учета поступивших предложений с указанием причин отклонения.

Направление указанных мотивированных ответов:

- заинтересованным лицам,

- в Администрацию с.п. Мусорка.
	Комиссия
	Не позднее 10 дней со дня получения предложений заинтересованных лиц, поступивших в Комиссию 

(до 28.03.2024)

	6*
	Разработка Проекта изменений в ПЗЗ с учетом мотивированных ответов Комиссии на предложения заинтересованных лиц.
	Заявитель*
и
Администрация с.п. Мусорка
и
Администрация м.р. Ставропольский
(в рамках методической помощи на основании пункта 12 соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области»)
	Не позднее 5 дней со дня опубликования постановления о подготовке Проекта изменений в ПЗЗ администрации с.п. Мусорка (на основании пункта 1 постановления) 

(до 02.04.2024)

	7
	Направление Заявителем Проекта изменений в ПЗЗ, разработанного с учетом мотивированных ответов на предложения заинтересованных лиц в Комиссию.
	Заявитель*
	В срок не позднее 1 дня со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 03.04.2024)

	8
	Рассмотрение представленного Заявителем Проекта изменений в ПЗЗ, разработанного с учетом мотивированных ответов на предложения заинтересованных лиц и направление его в Администрацию м.р. Ставропольский (на основании пункта 12 соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области») для проверки на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 
	Комиссия

Администрация 
с.п. Мусорка


	В срок не позднее 6 дней со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 09.04.2024)

	9**
	Осуществление проверки Проекта изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, по результатам которой:

- в случае соответствия Проекта изменений в ПЗЗ требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, он направляется Главе с.п. Мусорка для принятия решения (постановления) о проведении публичных слушаний по данному проекту;

- в случае несоответствия Проекта изменений в ПЗЗ требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 ГрК РФ, Проект изменений в ПЗЗ направляется в Комиссию на доработку.

После доработки Комиссией Проекта изменений в ПЗЗ, он повторно направляется в Администрацию м.р. Ставропольский для осуществления его проверки на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ и в случае выявления устранения всех несоответствий данный проект направляется Главе с.п. Мусорка для принятия решения (постановления) о проведении публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ.
	Администрация 
м.р. Ставропольский
	В срок не позднее 6 дней со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 15.04.2024)

В срок не позднее 3 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ

(до 18.04.2024)

	10
	Принятие Главой Администрация с.п. Мусорка решения (постановления) о проведении публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ.
	Глава с.п. Мусорка
	Не позднее чем через 4 дня со дня получения проверенного Проекта изменений в ПЗЗ

(до 22.04.2024)

	11
	Опубликование Проекта изменений в ПЗЗ, решения (постановление) о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов с.п. Мусорка
	Глава с.п. Мусорка
	С учетом установленного срока опубликования нормативных правовых актов в поселении
(до 10 дней)

(до 02.05.2024)

	12
	Проведение процедуры публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ (включая опубликование в газете).

Направление результатов публичных слушаний (протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) в Комиссию 
	Администрация 
с.п. Мусорка
	Не более одного месяца со дня опубликования Проекта изменений в ПЗЗ

(до 03.06.2024)

	13**
	При рассмотрении Комиссией результатов публичных слушаний (протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) в отношении Проекта изменений в ПЗЗ составляется протокол и заключение Комиссии в котором указывается информация о том, что:

- в случае отсутствия необходимости внесения изменений в Проект изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний, Проект изменений в ПЗЗ направляется Главе с.п. Мусорка для принятия решения об его утверждении.

- в случае необходимости внесения изменений в Проект изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний, Проект изменений в ПЗЗ направляется на доработку.

После рассмотрения Комиссией доработанного Проекта изменений в ПЗЗ и в случае устранения всех замечаний он направляется Главе с.п. Мусорка.
	Комиссия
	Не позднее 1дня со дня завершения публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ

(до 04.06.2024)

Не позднее 5 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ

(до 09.06.2024)



	14**
	С учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии (протокол и заключение Комиссии) принятие Главой с.п. Мусорка решения (постановления):

- либо об утверждении Проекта изменений в ПЗЗ (о согласии с проектом изменений в ПЗЗ) и направлении его в Собрание представителей
с.п. Мусорка;

- либо об отклонении Проекта изменений в ПЗЗ и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

После доработки Проекта изменений в ПЗЗ, принятии решения (постановления) об утверждении доработанного Проекта изменений в ПЗЗ (о согласии с доработанным Проектом изменений в ПЗЗ) и предоставления его в установленный срок, Проект изменений в ПЗЗ направляется в Собрание представителей с.п. Мусорка.
	Глава с.п. Мусорка
	Не позднее 1 дня со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 05.06.2024)

Не позднее 5 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ

(до 10.06.2024)

	15
	Опубликование решения (постановления) Главы с.п. Мусорка об утверждении Проекта (доработанного Проекта) изменений в ПЗЗ (о согласии с доработанным Проектом изменений в ПЗЗ)
	Администрация 
с.п. Мусорка
	С учетом установленного срока опубликования нормативных правовых актов в поселении
(до 10 дней)

(До 06.06.2024)

(До 11.06.2024
 – в случае доработки Проекта изменений в ПЗЗ по замечаниям Главы с.п. Мусорка)

	16**
	Рассмотрение Проекта изменений в ПЗЗ и обязательных приложений к нему (протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний) Собранием представителей с.п. Мусорка и принятие решения:

- либо об утверждении Проекта изменений в ПЗЗ;

- либо о направлении Проекта изменений в ПЗЗ Главе с.п. Мусорка на доработку в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний по нему.

Принятие Собранием представителей с.п Мусорка решения об утверждении Проекта изменений в ПЗЗ, доработанного в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний.
	Собрание представителей
с.п. Мусорка

Глава с.п. Мусорка
	В течение 4 дней со дня направления 

Проекта изменений в ПЗЗ

(до 10.06.2024)

Не позднее 7 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ

(до 18.06.2024)

	17
	Опубликование Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка в соответствии с порядком, установленным для официального опубликования нормативных правовых актов
с.п. Мусорка.
	Администрация 
с.п. Мусорка
	В день утверждения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 18.06.2024)

	18.
	Размещение Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru
	Администрация 
м.р. Ставропольский
	В день утверждения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 18.06.2024)

	19
	Направление Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка в Администрацию м.р. Ставропольский для размещения (на основании пункта 12 соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области»):

- в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП);

- в государственной информационной системе Самарской области «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ГИСОГД).
	Администрация
 с.п. Мусорка
	В день утверждения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 18.06.2024)

	20
	Размещение Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка (на основании пункта 12 соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области») в:

- в ФГИС ТП;

- в ГИСОГД.
	Администрация
 м.р. Ставропольский
	В течение 10 дней со дня утверждения Проекта изменений в ПЗЗ

(до 28.06.2024) 

	21*
	Подготовка XML-файла, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменениях в ПЗЗ с.п. Мусорка

	Заявитель *


	Стоимость работ за подготовку XML-файла и срок исполнения – по договору (ориентировочный срок подготовки XML-файла  - 
до 14 дней)

(до 02.07.2024)

	7
	Направление информации о внесенных изменениях в ПЗЗ с.п. Мусорка в Росреестр
	Администрация 
с.п. Мусорка
	В течение 15 дней со дня утверждения проекта изменений в ПЗЗ

(до 17.06.2024)


*  Заявителем выступает юридическое лицо, оплачивающее внесение изменений в ПЗЗ и подготовку XML-файла для Росреестра (ориентировочная стоимость 60 000 руб.).
** При отсутствии необходимости доработки Проекта изменений в ПЗЗ сроки исполнения мероприятий по пунктам: 9, 13, 14, 15 сокращаются на 20 дней.
Приложение № 2
к постановлению Администрации 

сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области 

от 22.03.2023 года № ___
Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский  Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский  Самарской области, утвержденных Решением Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский  Самарской области от 30.12.2013 № 84 (в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.09.2016 № 53, от 14.08.2017 № 87, от 25.04.2022 № 71/2022, от 25.05.2022 № 84/2022)  (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 445133, Россия, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Мусорка, ул. Почтовая, 15. 
 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.
4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее десяти дней со дня получения предложения.
