- Российская Федерация

- Самарская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

- САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от  25.07.2024 г.                                                                                                  № 49

О подготовке проекта изменений в

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставомсельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, рассмотрев протест прокуратуры Ставропольского района Самарской области от 24.06.2024№ 07-11-2024/1964-24-242,

постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской областиот 30.12.2013 № 84 (в редакции Решений Собрания представителей с.п. Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.09.2016 №53, от 14.08.2017 №87, от 25.04.2022 №71/2022, от 25.05.2022 №84/2022, от 04.06.2024 №184/2024) (далее также – Проект изменений в Правила), изложив Часть I «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» Проекта изменений в Правила в новой редакции.

2. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мусорка» и на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Главасельского поселения Мусоркамуниципального района Ставропольский Самарской области | А.В. Трифанихин |
| --- | --- |

- Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области

от «23» июля 2024 года №49

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский   Самарской области

| № | Мероприятие | Исполнитель | Сроки проведения мероприятий (ориентировочная дата исполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление протеста прокуратуры Ставропольского района Самарской области от 24.06.2024 № 07-11-2024/1964-24-242 о необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки с.п. Мусорка (далее – Проект изменений в ПЗЗ) | Собрание представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области | 13.07.2024 |
| 2 | Направление (поступление) протеста прокуратуры Ставропольского района Самарской области от 24.06.2024 № 07-11-2024/1964-24-242 в комиссиюпо подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - Комиссия). Составление протокола и заключения с рекомендациями Комиссии. Направление подписанного протокола и заключения Комиссии Главе с.п. Мусорка | Комиссия | 16.07.2024 22.07.2024 22.07.2024 |
| 3 | Принятие Главой с.п. Мусорка решения (постановления) о подготовке Проекта изменений в ПЗЗ с учетом рекомендаций заключения Комиссии, одновременно с утверждением состава и порядка деятельности комиссии по подготовке Проекта изменений в ПЗЗ. | Администрация с.п. Мусорка | 25.07.2024 |
| 4 | ОбеспечениеГлавой Администрации с.п. Мусорка опубликования сообщения о принятии решения (постановления) о внесении изменений ПЗЗ и размещения указанного сообщения на официальном сайте с.п. Мусорка в сети "Интернет". | Администрация с.п. Мусорка | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проекта изменений в ПЗЗ (до 29.07.2024) |
| 5 | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц, поступившихв Комиссиюпосле опубликования сообщения о принятии решения (постановления) о внесении изменений ПЗЗ и размещения указанного сообщения на официальном сайте с.п. Мусорка в сети "Интернет". Подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) учета поступивших предложенийс указанием причин отклонения. Направление указанных мотивированных ответов: -заинтересованным лицам, - в Администрацию с.п. Мусорка. | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения предложений заинтересованных лиц, поступивших в Комиссию (до 29.07.2024) |
| 6 | Разработка Проекта изменений в ПЗЗ с учетом мотивированных ответов Комиссии на предложения заинтересованных лиц. | Администрация с.п. Мусорка и Администрация м.р. Ставропольский (в рамках методической помощи на основании подпункта 12 пункта 1.2. соглашения от 01.07.2019 № 1 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области») | Не позднее 5 дней со дня опубликования постановления о подготовке Проекта изменений в ПЗЗ администрации с.п. Мусорка (на основании пункта 1 постановления) (29.07.2024) |
| 7 | Направление Проекта изменений в ПЗЗ, разработанного с учетом мотивированных ответов на предложения заинтересованных лицв Комиссию. | Администрация с.п. Мусорка | В срок не позднее 1 дня со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ (29.07.2024) |
| 8 | Рассмотрение представленного Администрацией с.п. Мусорка Проекта изменений в ПЗЗ,разработанного с учетом мотивированных ответов на предложения заинтересованных лиц. Направление Проекта изменений в ПЗЗ в Администрацию м.р. Ставропольский (на основании подпункта 12 пункта 1.2. соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области») для проверки на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). | Комиссия Администрация с.п. Мусорка | В срок не позднее 6 дней со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ (01.08.2024) (02.08.2024) |
| 9 | Осуществление проверки Проекта изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, по результатам которой: - в случае соответствия Проекта изменений в ПЗЗ требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, он направляется Главе с.п. Мусорка для принятия решения (постановления) о проведении публичных слушаний по данному проекту; - в случае несоответствия Проекта изменений в ПЗЗ требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 ГрК РФ, Проект изменений в ПЗЗ направляется в Комиссию на доработку. После доработки Комиссией Проекта изменений в ПЗЗ, он повторно направляется в Администрацию м.р. Ставропольский для осуществления его проверки на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ и в случае выявления устранения всех несоответствий данный проект направляется Главе с.п. Мусорка для принятия решения (постановления) о проведении публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ. | Администрация м.р. Ставропольский | В срок не позднее 6 дней со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ (02.08.2024) В срок не позднее 3 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ (05.08.2024) |
| 10 | ПринятиеГлавой Администрации с.п. Мусорка решения (постановления) о проведении публичных слушанийпо Проекту изменений в ПЗЗ. | Глава с.п. Мусорка | Не позднее чем через 4 дня со дня получения проверенного Проекта изменений в ПЗЗ (08.08.2024) |
| 11 | Опубликование Проекта изменений в ПЗЗ, решения (постановление) о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов с.п. Мусорка | Глава с.п. Мусорка | С учетом установленного срока опубликования нормативных правовых актов в поселении (до 10 дней) (08.08.2024) |
| 12 | Проведение процедуры публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ (включая опубликование в газете). Направление результатов публичных слушаний (протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) в Комиссию | Администрация с.п. Мусорка | 23 дня со дня опубликования Проекта изменений в ПЗЗ (по 30.08.2024) |
| 13 | При рассмотрении Комиссией результатов публичных слушаний (протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) в отношении Проекта изменений в ПЗЗ составляется протокол и заключение Комиссии в котором указывается информация о том, что: - в случае отсутствия необходимости внесения изменений в Проект изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний, Проект изменений в ПЗЗ направляется Главе с.п. Мусорка для принятия решения об его утверждении. - в случае необходимости внесения изменений в Проект изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний, Проект изменений в ПЗЗ направляется на доработку. После рассмотрения Комиссией доработанного Проекта изменений в ПЗЗ и в случае устранения всех замечаний он направляется Главе с.п. Мусорка. | Комиссия | Не позднее 5 дней со дня завершения публичных слушаний по Проекту изменений в ПЗЗ (по 04.09.2024) Не позднее 5 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ (по 09.09.2024) (11.09.2024) |
| 14 | С учетом результатов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии (протокол и заключение Комиссии) принятие Главой с.п. Мусорка решения (постановления): - либо о согласии с Проектом изменений в ПЗЗ и направлении его в Собрание представителей с.п. Мусорка; - либо об отклонении Проекта изменений в ПЗЗ и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. После доработки Проекта изменений в ПЗЗ, принятии решения (постановления) об утверждении доработанного Проекта изменений в ПЗЗ (о согласии с доработанным Проектом изменений в ПЗЗ) и предоставления его в установленный срок, Проект изменений в ПЗЗ направляется в Собрание представителей с.п. Мусорка. | Глава с.п. Мусорка | Не позднее 1 дня со дня получения Проекта изменений в ПЗЗ (до 13.09.2024) Не позднее 5 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ (до 20.09.2024) |
| 15 | Опубликование решения (постановления) Главы с.п. Мусорка о согласии с Проектом (доработанным Проектом) изменений в ПЗЗ | Администрация с.п. Мусорка | С учетом установленного срока опубликования нормативных правовых актов в поселении (до 10 дней) (До 23.09.2024) (До 30.09.2024 – в случае доработки Проекта изменений в ПЗЗ по замечаниям Главы с.п. Мусорка) |
| 16 | Рассмотрение Проекта изменений в ПЗЗ и обязательных приложений к нему (протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний) Собранием представителей с.п. Мусорка и принятие решения: - либо об утверждении Проекта изменений в ПЗЗ; - либо о направлении Проекта изменений в ПЗЗ Главе с.п. Мусорка на доработку в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний по нему. ПринятиеСобранием представителей с.п Мусорка решения об утверждении Проекта изменений в ПЗЗ, доработанного в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний. | Собрание представителей с.п. Мусорка Глава с.п. Мусорка | В течение 4 дней со дня направления Проекта изменений в ПЗЗ (до 07.10.2024) Не позднее 7 дней со дня получения доработанного Проекта изменений в ПЗЗ |
| 17 | Опубликование Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка в соответствии с порядком, установленным для официального опубликования нормативных правовых актов с.п. Мусорка | Администрация с.п. Мусорка | С учетом установленного срока опубликования нормативных правовых актов в поселении (до 10 дней) |
| 18. | Размещение Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка на официальном сайте администрации сельского поселения Мусорка в сети Интернет https://musorka.stavrsp.ru | Администрация м.р. Ставропольский | С учетом установленного срока опубликования нормативных правовых актов в поселении (до 10 дней) |
| 19 | Направление Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка в Администрацию м.р. Ставропольский для размещения (на основании подпункта 12 пункта 1.2. соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области»): - в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП); - в государственной информационной системе Самарской области «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ГИСОГД). | Администрация с.п. Мусорка | - (в Градостроительном кодексе информация отсутствует); - В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Проекта изменений в ПЗЗ. |
| 20 | Размещение Проекта изменений в ПЗЗ, утвержденного решением Собрания представителей с.п. Мусорка (на основании подпункта 12 пункта 1.2. соглашения от 01.07.2019 № 15 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области») в: - в ФГИС ТП; - в ГИСОГД. | Администрация м.р. Ставропольский | - В течение 10 дней со дня утверждения Проекта изменений в ПЗЗ - В течение 5 рабочих дней со дня направления Администрацией с.п. Мусорка |
| 21 | Направление в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности (Министерство строительство Самарской области) копию утверждённого Проекта изменений в ПЗЗ на бумажном или электронном носителе | Администрация с.п. Мусорка | В двухнедельный срок после утверждения Проекта изменений в ПЗЗ |

- Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Мусорка

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от 25.07.2024 г. г. №49

- Порядок

- направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области

Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 декабря 2013 № 84 (далее также – проект изменений в Правила).

1. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 445133, Россия, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Мусорка, ул. Почтовая, 15.

2. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

3. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу.

4. Полученные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области.

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.